附件2

# 厦门市物流标准化试点工作推进日程计划表

| ## 序号 | ## 工作任务 | ## 牵头部门 | ## 配合部门 | ## 时间安排 | ## 进度 ## 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 召开物流标准化试点工作 动员会 | 市商务局 | 市财政局、市质监局、市物流办 | 2016年7月-8月 | 已完成 |
| 2 | 召集重点企业、行业协会宣讲物流标准化试点工作内容 | 市商务局 | 市财政局、市质监局、市物流办 | 2016年8月-9月 | 已完成 |
| 3 | 赴企业、协会展开前期 摸底调研 | 市商务局 | 市财政局、市质监局、市物流办 | 2016年8月-9月 | 已完成 |
| 4 | 发放《商贸物流标准化重点企业调查表》 | 市商务局 | 市财政局、市质监局、市物流办 | 2016年8月-9月 | 已完成 |
| 5 | 初拟物流标准化试点工作 实施方案 | 市商务局 | 市财政局、市质监局 | 2016年9月-10月 | 已完成 |
| 6 | 召开物流标准化试点工作 专题筹备会议 | 市商务局 | 市财政局、市质监局 | 2016年10月 | 已完成 |
| 7 | 出台物流标准化试点项目 申报通知 | 市商务局 | 市财政局、市质监局 | 2016年11月 | 已完成 |
| 8 | 召开物流标准化试点工作 政策宣讲会 | 市商务局 | 领导小组各成员单位、各相关协会 | 2016年11月-12月 | 已完成 |
| 9 | 组织动员企业申报 | 市商务局 | 领导小组各成员单位 | 2016年11月-12月 | 已完成 |
| 10 | 物流标准化试点工作专题 宣传报道 | 市商务局 | 领导小组各成员单位 | 2016年12月-2017年2月 |  |
| 11 | 赴兄弟城市学习考察 | 市商务局 | 市财政局、市质监局 | 2016年12月-2017年3月 |  |
| 12 | 研究制定试点专项资金使用和项目管理办法 | 市商务局 | 市财政局、市质监局 | 2016年11月-2017年1月 |  |
| 13 | 征集试点企业和项目 | 市商务局 | 领导小组各成员单位 | 2016年11月-12月 | 已完成 |
| 14 | 项目初审、现场抽样查看，初步筛选项目 | 市商务局 | 市财政局、市质监局 | 2016年12月-2017年1月 | 已完成 |
| 15 | 项目评审，组织专家评审确定第一批试点企业和项目 | 市商务局 | 领导小组各成员单位 | 2016年12月-2017年1月 | 已完成 |
| 16 | 项目公示、下达计划、建立 项目库 | 市商务局 | 市财政局、市质监局 | 2017年1月-2月 |  |
| 17 | 建立物流标准化相关统计 制度 | 市商务局 | 市统计局 | 2017年1月-2月 |  |
| 18 | 向领导小组办公室提交围绕试点工作的金融专项政策 | 市金融办 | 市商务局 | 2016年12月-2017年3月 |  |
| 19 | 向领导小组办公室提交围绕试点工作的土地专项政策 | 市国土房产局 | 市商务局 | 2016年12月-2017年3月 |  |
| 20 | 向领导小组办公室提交围绕试点工作的税收专项政策 | 市国税局、市地税局 | 市商务局 | 2016年12月-2017年3月 |  |
| 21 | 制定并推广配套的地方规范标准 | 市物流办、市质监局 | 市商务局 | 2016年12月-2017年3月 |  |
| 22 | 受理后续企业申报、项目 初审、项目评审 | 市商务局 | 领导小组各成员单位 | 2017年6月-12月 |  |
| 23 | 项目实施、跟踪、并对符合条件的项目进行预拨 | 市商务局 | 领导小组各成员单位 | 2017年1月-2018年4月 |  |
| 24 | 对专项资金使用情况和项目执行情况进行监督检查和 绩效评价 | 市财政局 | 市商务局、市质监局 | 2017年1月-2018年5月 |  |
| 25 | 项目验收、评审、资金拨付 | 市商务局 | 领导小组各成员单位 | 2018年5月-7月 |  |
| 26 | 总结工作经验及成果 | 市商务局 | 领导小组各成员单位 | 2018年5月-7月 |  |